## Plan
90-Tage-Plan Neukundengewinnung mit Wochenzielen
saleswise.io · Christoph Weingärtner, Neukunden-System 90 · Stand Oktober 2026
Der Plan funktioniert mit eigenem Team und mit einem externen System. Die Wochen eins und zwei entscheiden über alles danach; wer sie überspringt, holt sie später teuer nach.
Trag je Woche ein, wer verantwortlich ist, und setz den Status (offen, läuft, erledigt, verschoben). Schritte und Ergebnisse stammen aus dem 90-Tage-Plan im Artikel; die Aufteilung der Doppelwochen auf einzelne Wochen ist ein Vorschlag.
Für ein eigenes Team: In den Wochen 1 bis 4 eine Person halbtags einplanen (Einschätzung, kein Messwert). Beim Neukunden-System 90 liegt dein Aufwand neben den Gesprächen bei etwa vier Stunden in 90 Tagen.
Woche | Phase | Schritt | Ergebnis | Verantwortlich | Status | Notizen
1 | Fundament | Ideal Customer Profile festlegen, drei Kundeninterviews führen, Positionierung schriftlich fassen | Zielkundenprofil mit Anlass, Verhaltenstreibern und Einwänden
2 | Fundament | Signale definieren, Zielkundenliste aus Unternehmensdaten bauen, rechtlichen Rahmen schriftlich klären, Sende-Infrastruktur und Landingpage einrichten | Liste mit Anlass, Entscheider und Datenquelle je Unternehmen
3 | Welle 1 | Erste Welle: Ansprache je Unternehmen einzeln schreiben und prüfen, Welle freigeben und versenden | Erste Antworten
4 | Welle 1 | Warme Kontakte anrufen, nachfassen (vier bis sieben Arbeitstage Abstand, jede Nachricht mit etwas Neuem), Widersprüche auf die Sperrliste | Erste Termine im Kalender
5 | Auswerten | Welle 1 auswerten: Antworten, Gespräche, Absagen je Signal | Kennzahlen je Signal
6 | Auswerten | Ansprache nachschärfen, Briefing-Vorlage für Gespräche erstellen (Anlass, Signale, Rolle, Buying Center) | Überarbeitete Ansprache, Briefing-Vorlage
7 | Welle 2 | Zweite Welle versenden, LinkedIn-Serie aus der Positionierung starten | Gleichmäßiger Fluss qualifizierter Gespräche
8 | Welle 2 | Erinnerungsanzeigen nur für Besucher der Landingpage, nachfassen, Antworten sortieren | Termine mit Briefing im Kalender
9 | Gespräche | Erstgespräche führen (30 Minuten, Briefing vorher), qualifizieren, nächste Schritte mit Datum | Angebote bei Entscheidern mit Anlass
10 | Gespräche | Erste Angebote, Nachbereitung innerhalb von 24 Stunden, Buying Center je Unternehmen klären | Angebote mit Folgetermin
11 | Welle 3 | Dritte Welle, offene Angebote nachfassen | Zehn qualifizierte Gespräche erreicht oder Lücke benannt
12 | Welle 3 | Einwände auswerten, Ansprache und Zielkundenprofil anpassen | Angepasstes Profil und Ansprache für die nächste Welle
13 | Bilanz | Kosten je Gespräch, Abschlussquote, Umsatz aus 90 Tagen, Entscheidung über Fortsetzung, Übergabe oder Schluss | Entscheidungsgrundlage mit echten Zahlen
Beim Neukunden-System 90 laufen die Wochen eins und zwei als Kickoff, Interviews und Einrichtung, ab Woche drei geht die erste Welle raus, und am Tag 90 steht der Garantie-Check: zehn qualifizierte Gespräche erreicht oder Weiterarbeit ohne Honorar, bis sie stattgefunden haben (Stand Oktober 2026).
Drei Regeln halten den Plan sauber: Nachrichten werden einzeln geschrieben, auch wenn das langsamer ist. Nach zwei Nachfass-Schritten ohne Antwort kommt der Kontakt für drei Monate auf Pause; ein Widerspruch führt sofort auf die Sperrliste. Jedes Erstgespräch bekommt vorher ein Briefing.
Ausführlich im Artikel: https://saleswise.io/blog/neukundengewinnung-b2b/ · Outbound oder Inbound: https://saleswise.io/blog/outbound-vs-inbound-b2b/ · Rollen im Buying Center: https://saleswise.io/blog/buying-center-b2b/ · KI im Ablauf: https://saleswise.io/blog/ki-im-vertrieb-hyperpersonalisierung/

## Kennzahlen
90-Tage-Plan Neukundengewinnung mit Wochenzielen
saleswise.io · Christoph Weingärtner, Neukunden-System 90 · Stand Oktober 2026
Trag je Woche die Zahlen ein; die Quoten rechnen sich automatisch. Gezählt wird nur, was stattgefunden hat: Ein Termin steht unter „wahrgenommen“ erst, wenn das Gespräch geführt wurde, und unter „qualifiziert“ nur nach der Zählweise im dritten Blatt.
Lies die Zahlen von hinten: Kommen Antworten, aber keine Termine, stimmt der Nutzen-Satz nicht. Werden Termine vereinbart, aber nicht wahrgenommen, fehlt der Anlass oder die Bestätigung. Kommen keine Antworten, stimmt die Liste nicht. Nach vier Wochen änderst du eine Stellschraube, nicht drei.
Woche | Angeschriebene Unternehmen | Antworten | Termine vereinbart | Termine wahrgenommen | Davon qualifiziert | Antwortquote in Prozent | Terminquote in Prozent | Erscheinensquote in Prozent | Qualifizierungsquote in Prozent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Summe 90 Tage
Ziel nach 90 Tagen (qualifizierte Gespräche) |  |  |  |  | 10
Noch offen bis zum Ziel
Drei Kennzahlen reichen für den Anfang: Erscheinensquote (wahrgenommene geteilt durch vereinbarte Termine), Anteil qualifizierter Gespräche und die Zeit vom Start der Ansprache bis zum ersten qualifizierten Gespräch.
Ein Rechenbeispiel mit angenommenen Werten, keine Erfahrungswerte: 1.000 Ansprachen, 14 vereinbarte Termine, 10 wahrgenommen (Erscheinensquote 71 Prozent), davon 8 qualifiziert (80 Prozent).
Kosten je qualifiziertem Erstgespräch: alle Stunden und Anzeigenkosten der 90 Tage geteilt durch die qualifizierten Gespräche, verglichen mit dem Deckungsbeitrag eines Auftrags: https://saleswise.io/#rechnung

## Zählweise
90-Tage-Plan Neukundengewinnung mit Wochenzielen
saleswise.io · Christoph Weingärtner, Neukunden-System 90 · Stand Oktober 2026
Ein Erstgespräch zählt nur, wenn vier Bedingungen zugleich erfüllt sind. Bei SalesWise steht diese Definition im Vertrag und ist Grundlage der Garantie: zehn Gespräche in 90 Tagen, sonst Weiterarbeit ohne Honorar (Stand Oktober 2026).
1. Richtige Rolle: Ein Entscheider oder Budgetverantwortlicher nimmt teil, keine Assistenz, kein Praktikant, niemand, der „erst mal zuhört“.
2. Passendes Unternehmen: Branche, Größe und Auftragswert entsprechen dem vorher festgelegten Zielkundenprofil.
3. Konkreter Anlass: ein erkanntes Problem, das im Gespräch bestätigt wird (neue Vertriebsstelle, Geschäftsführerwechsel, Wachstum, Ausschreibung).
4. Wahrgenommener Termin: Das Gespräch hat stattgefunden. Wer nicht erscheint, zählt nicht, auch wenn der Termin im Kalender stand.
Zwei Regeln: Ein Gespräch wird erst gezählt, wenn es stattgefunden hat, nicht bei der Terminvereinbarung. Und die Zählweise wird vor dem Start schriftlich festgelegt, nicht nach der ersten Rechnung.
Protokoll je Gespräch, eine Zeile je Termin. Spalte J rechnet, ob das Gespräch zählt; die Summe steht unter der Tabelle und gehört ins Blatt „Kennzahlen“ unter „Davon qualifiziert“.
Nr | Datum | Unternehmen | Name und Rolle | Anlass | Rolle passt | Unternehmen passt | Anlass bestätigt | Termin wahrgenommen | Zählt? | Ergebnis und nächster Schritt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Gezählte Gespräche
Verlang für jedes gezählte Gespräch ein Protokoll, auch von einem Dienstleister: Unternehmen, Name und Rolle, Anlass, Datum, Ergebnis. Dann kannst du nach dem Piloten selbst nachrechnen, statt einer Zahl in einer Präsentation zu glauben.
Ausführlich im Artikel: https://saleswise.io/blog/lead-qualifizierung-bant-mql-sql/ · Garantie und Zählweise bei SalesWise: https://saleswise.io/#garantie · Erstgespräch-Check (30 Minuten, kostenlos): https://saleswise.io/#check